_______________________________

Proyecto WMS 360+ - Formatex

Statement of Work (SOW)

Revisión 1.0

|  | Septiembre 2026 |
| --- | --- |

# Control de versiones

## Datos del documento

| Código: | MOV-WMS360-Formatex v1.0 |
| --- | --- |
| Documento: | Statement of Work - WMS 360+ (Formatex) |

## Aprobación del documento

| Elaborado por: | Fecha: | Firma: |
| --- | --- | --- |
| Jonathan Palacios / Equipo MOVIDA TCI | 11/09/2026 |  |
| Andrea / Equipo de Formatex | 11/09/2026 |  |

## Versiones

| Versión | Fecha | Firma de revisión | Firma de aprobación | Breve descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11/09/2026 |  |  | Versión 1.0 - Documento SOW WMS 360+ Formatex |
| 1.1 | 01/10/2026 | Jonathan Palacios (Movida TCI) | Andrea (Formatextil) | Adición de Carga Masiva de Histórico de Ventas CONTPAQi (Excel/CSV y CFDI) para resurtido, categorización de calidades A-D / restringido en rollos, catálogo de muestrarios (libros) y motor de resurtido automatizado. |

# Tabla de Contenido

Proyecto WMS 360+ - Formatex	5

1.1 Descripción General	5

1.2 Objetivo	5

1.3 Alcance del Proyecto	6

1.4 Metodología y Fases del Proyecto	7

1.5 Diseño y Requerimientos	8

1.5.1 Arquitectura Tecnológica	8

1.5.2 Aplicación Web Administrativa	9

1.5.3 Aplicación Móvil - Zebra TC22	10

1.6 Información Necesaria para el Proyecto	11

1.7 Beneficios esperados	11

1.8 Equipo de Trabajo	12

1.9 Entregables del Proyecto	12

Gestión del Proyecto	13

2.1 Líder de Proyecto	13

2.2 Gestión del Alcance	13

2.3 Roles y Responsabilidades	13

2.4 Hitos del Proyecto	14

2.6 Gestión de la Comunicación	14

2.8 Control de Cambios	14

2.9 Supuestos del Proyecto	15

2.9.1 Fuera del Alcance o Limitaciones	15

2.10 Validación, Pruebas y Aceptación	15

Cronograma del Proyecto	16

Presupuesto y Responsabilidades del Cliente	17

Contacto y Aceptación de la Propuesta	18

# Introducción

Este documento define el alcance, los objetivos y los entregables del proyecto WMS 360+ para FORMA TEXTIL S. DE R.L. DE C.V. (Formatextil). El propósito es establecer de forma clara las expectativas, responsabilidades, entregables y criterios de aceptación para el desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión de Almacenes (WMS) adaptado a la distribución mayorista de telas en Guadalajara, México.

La solución estará orientada al manejo de inventario por Unidades de Manipulación (HU), particularmente rollos de tela y sus derivados, e integrará la operación administrativa y de almacén desde la planificación y compras hasta la recepción, surtido, embarque y preparación de información para facturación.

MOVIDA TCI implementará la solución sobre una arquitectura web y móvil moderna, incluyendo una aplicación administrativa, una PWA optimizada para terminales Zebra TC22, un backend basado en NestJS y una base de datos PostgreSQL en Supabase. El alcance, restricciones y dependencias descritas en este SOW serán la base para la ejecución y aceptación del proyecto.

# Proyecto WMS 360+ - Formatex

## 1.1 Descripción General

El proyecto WMS 360+ busca desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Almacenes (WMS) robusto y especializado para la operación de Formatextil. La plataforma estará centrada en el control de inventario por Unidades de Manipulación (HU), con trazabilidad de rollos completos, remanentes, merma y cortes, manteniendo la genealogía de los movimientos de inventario.

La solución contempla un panel web administrativo para la planificación de suministros, compras, recepción, inventario, surtido, embarque y facturación conectada a una API de un servicio externo conocido como facturapi, así como una aplicación web progresiva (PWA) adaptada a los equipos Zebra TC22 utilizados por el personal de almacén.

El flujo operativo esperado conecta la cadena de valor de extremo a extremo: Planificación -> Compras -> Recepción -> Surtido -> Embarque -> Facturación.

## 1.2 Objetivo

El objetivo principal es desarrollar e implementar una plataforma WMS que permita administrar de forma integral el inventario y la operación de almacén de Formatextil, con trazabilidad por rollo y una experiencia de operación adaptada tanto a usuarios administrativos como a personal de almacén.

• Desarrollar un WMS centrado en inventario por HU (rollos de tela).

• Implementar un panel web para planificación, compras, recepción, surtido, embarque y facturación.

• Implementar una PWA optimizada para terminales Zebra TC22.

• Conectar el flujo operativo desde planificación hasta facturación.

# 1.3 Alcance del Proyecto

El proyecto abarca el desarrollo e implementación de las siguientes capacidades, tomando como base la arquitectura y funcionalidades descritas en este  SOW de para Formatex.

## Fase 1: Infraestructura Core y Base de Datos

• Desarrollo de API Backend utilizando NestJS, con una arquitectura de más de 15 módulos.

• Configuración y diseño de base de datos relacional en PostgreSQL (Supabase), utilizando Prisma ORM y una estructura de más de 35 modelos.

• Configuración de entornos de despliegue en la nube: Render para backend y Vercel para frontend.

• Configuración de la url de formatex con url final o dominio final y sus subdominios de ser necesarios.

## Fase 2: Aplicación Web Administrativa

• Desarrollo de aplicación web en React + Vite, con componentes estandarizados.

• Módulos de Compras y Planificación, Recepción, Inventario HU, Slotting, Pedidos y Surtido.

• Soporte de estructura de datos para campos de facturación CFDI 4.0.

## Fase 3: Aplicación Móvil para Almacén

• Desarrollo de PWA adaptada a terminales Zebra TC22.

• Flujos para escaneo, ubicación, recepción y surtido (picking) en almacén.

## Fase 4: Migración de datos, Cargas Masivas e Ingesta de Facturación CFDI

• Creación de un documento master con la información histórica del inventario actual que alimentará el wms, este archivo se construirá con el apoyo del equipo de formatex.

• Carga masiva automatizada de reporte de ventas histórico de CONTPAQi (Excel/CSV y XML): Formatextil exportará desde CONTPAQi y suministrará el reporte mensual consolidado de ventas por producto (con columnas base: SKU o código de tela, mes/año y metros vendidos) o en su defecto el paquete de XMLs emitidos. MOVIDA TCI implementará un módulo de ingesta en el WMS que procesará estos datos para consolidar el histórico de metros vendidos por SKU y mes, alimentando de forma directa el promedio móvil de 4 meses y la proyección de resurtido a 4.5 meses sin captura manual.

## Fuera de Alcance

• Integración nativa directa con CONTPAQi Comercial Premium Desktop sin middleware o desarrollos externos.

• Compra de hardware, incluyendo escáneres Zebra, impresoras de códigos de barras y servidores físicos.

• Migración histórica compleja fuera de un catálogo inicial estándar en CSV/Excel. Es decir, se incluye la migración histórica desde documentos de excel que se trabajen en conjunto con el equipo de Formatex bajo un estándar de columnas con su información de los distintos SKU o códigos, colores, descripción y cantidad como base fundamental para alimentar el WMS con la información de inventario.

# 1.4 Metodología y Fases del Proyecto

El proyecto se gestionará con un enfoque iterativo, priorizando entregas funcionales y validaciones progresivas con Formatextil. El detalle de calendario y duración deberá validarse de acuerdo con la disponibilidad del equipo y la definición final de los hitos.

1. Análisis y preparación: validación del alcance, información maestra, arquitectura base y criterios de aceptación.

2. Consultoría física de layout , áreas y ubicaciones a definir para ser alimentado el WMS, con esto, el sistema podrá saber las ubicaciones, posiciones, pasillos, rack, niveles designados para cada tipo de telas, remanentes, merma, etc.

2. Infraestructura Core y Base de Datos: configuración del backend, modelo de datos y ambientes cloud.

3. Aplicación Web Administrativa: desarrollo de módulos de compras, recepción, inventario, ubicaciones, pedidos, surtido y datos de facturación.

4. Aplicación Móvil / PWA: habilitación de flujos operativos para Zebra TC22 y validación con hardware real.

5. Pruebas integrales y documentos de UAT: validación funcional de los flujos end-to-end, corrección de defectos bloqueantes y aprobación del cliente.

6. Salida a Producción y Capacitación: despliegue en producción y sesiones de capacitación cuya cantidad final deberá acordarse entre las partes.

El orden de implementación podrá ajustarse por acuerdo formal entre las partes, sin modificar el alcance contratado salvo que se apruebe un control de cambios.

# 1.5 Diseño y Requerimientos

La solución WMS 360+ se construirá sobre una arquitectura web moderna con separación entre frontend, backend y capa de datos. La operación administrativa se realizará en una aplicación React + Vite, mientras que el personal de almacén utilizará una PWA adaptada a Zebra TC22. La lógica de negocio residirá en una API NestJS y la persistencia de datos en PostgreSQL (Supabase) mediante Prisma ORM.

## 1.5.1 Arquitectura Tecnológica

| Componente | Tecnología / Alcance |
| --- | --- |
| Frontend administrativo | React + Vite |
| Aplicación de almacén | PWA optimizada para Zebra TC22 |
| Backend / API | NestJS - 15+ módulos |
| Persistencia | PostgreSQL (Supabase) + Prisma ORM - 35+ modelos |
| Despliegue | Vercel (frontend) y Render (backend) |

# 1.5.2 Aplicación Web Administrativa

La aplicación web administrativa concentrará los procesos de planificación, compras, recepción, inventario, surtido y embarque definidos en el alcance.

## Compras y Planificación

• Creación y administración de Órdenes de Compra (OC).
• Motor de Planificación de Resurtido Automatizado: cálculo en tiempo real de disponibilidad proyectada (S+P+T = Stock físico disponible en almacenes + Tránsitos en camino de proveedores), proyección de demanda a 4.5 meses (basado en el promedio de consumo de 4 meses obtenido de la facturación histórica), dictamen de estatus (OK vs. RESURTIR) y generación directa de sugerencias de compra convertibles en OC formal.

## Recepción

• Sincronización automática de OCs aprobadas a la cola de recepción del almacén.

• Cálculo en vivo de metrajes durante el proceso de recepción.

## Gestión de Inventario HU y etiquetado

• Trazabilidad de rollos enteros, retazos (merma), rangos de merma y cortes.
• Clasificación por Grados de Calidad y Restricción: tipificación de rollos en Primera, Calidad A, Calidad B (20% desc.), Calidad C (40% desc.), Calidad D (60% desc.) y RESTRINGIDO, garantizando que la tela apartada o con tara quede aislada de los pedidos de venta regular.
• Control de Muestrarios / Libros de Colección: registro y administración en catálogo de los libros de muestras físicas (con unidad pieza) asignados a cada colección textil para control de inventario y despacho en almacén.
• Mantenimiento de genealogía entre unidades y movimientos derivados de cortes.
• Generación masiva de etiquetas para ser impresas.

• Mantenimiento de genealogía entre unidades y movimientos derivados de cortes.

• Generación masiva de etiquetas para ser impresas.

## Estrategia de Slotting

• Asignación automática de ubicaciones basada en capacidad máxima por tipo de zona: rollos enteros, merma, recibo y embarque.

## Pedidos y Surtido

• Flujo de pedidos con 9 estados y list items de surtido.

• Reservas de inventario bajo esquemas soft y firm.

## Campos de Facturación

• Soporte de estructura de datos para CFDI 4.0 como preparación para el proceso de facturación.

# 1.5.3 Aplicación Móvil para Almacén - Zebra TC22

Se desarrollará una PWA enfocada en la operación de almacén y adaptada al uso de terminales Zebra TC22. La interfaz deberá facilitar los flujos de escaneo y minimizar pasos innecesarios para el operador.

• Escaneo e identificación de unidades de manipulación (HU).

• Ubicación de inventario y apoyo a la asignación física de posiciones.

• Procesamiento de recepciones en almacén.

• Ejecución del surtido (picking) de pedidos.

## Requerimientos Técnicos Generales

• La solución se desplegará en servicios cloud definidos en el alcance: Supabase, Render y Vercel.

• Las pruebas UAT de operación móvil deberán realizarse en conjunto con hardware Zebra proporcionado por Formatextil.

• La carga maestra inicial se realizará con información suministrada por el cliente en el formato requerido.

## Limitaciones Técnicas y de Integración

• La integración directa con CONTPAQi Comercial Premium Desktop queda fuera del alcance. Cualquier integración requerirá middleware de terceros, por ejemplo, AR Software, o desarrollos externos y deberá formalizarse mediante anexo y presupuesto separado.

• No se incluye adquisición ni suministro de equipos físicos.

• No se incluye migración histórica compleja desde sistemas previos, únicamente se utilizará un archivo master que será elaborado por el equipo de Formatex basado en los campos requerido por el equipo de Movida TCI.

# 1.6 Información Necesaria para el Proyecto

Para ejecutar el proyecto se requiere que Formatextil proporcione oportunamente la información y accesos necesarios para la configuración y pruebas de la solución.

## 1.6.1 Información Maestra Inicial

• Catálogo inicial de productos en el formato acordado.

• Ubicaciones actuales del almacén y estructura de zonas.

• Información requerida para órdenes de compra, recepción, inventario y surtido.

## 1.6.2 Infraestructura, Licencias y Hardware

• Acceso y/o contratación de los servicios cloud requeridos: Supabase, Vercel y Render.

• Disponibilidad de terminales Zebra TC22 para pruebas de aceptación y operación.

# 1.7 Beneficios esperados

Con base en las capacidades incluidas en el alcance, se esperan los siguientes beneficios operativos:

• Mayor trazabilidad del inventario por rollo, remanente, merma y corte.

• Flujo integrado entre compras, recepción, inventario, surtido y embarque.

• Mejor aprovechamiento de ubicaciones mediante reglas de slotting.

• Operación móvil de almacén mediante PWA en Zebra TC22.

• Disponibilidad de una estructura de datos preparada para campos de CFDI 4.0.

# 1.8 Equipo de Trabajo

El proyecto requerirá colaboración entre MOVIDA TCI y Formatextil. La composición detallada del equipo y la disponibilidad de cada perfil se confirmarán durante el Kick Off.

| Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| MOVIDA TCI - Project Manager | Coordinar alcance, hitos, riesgos, comunicación y aceptación de entregables. |
| MOVIDA TCI - Arquitectura / Desarrollo | Diseñar e implementar backend, frontend, PWA y modelo de datos. |
| MOVIDA TCI - QA | Ejecutar pruebas, registrar defectos y apoyar preparación de UAT. |
| Formatextil - Líder de Proyecto | Validar prioridades, disponibilidad de usuarios y entregables. |
| Formatextil - Usuarios Clave | Participar en definición operativa, pruebas UAT y validación con Zebra. |

# 1.9 Entregables del Proyecto

1. Código Fuente: repositorio completo, incluyendo Backend NestJS y Frontend React/Vite/PWA.

2. Sistema Desplegado: aplicación web administrativa y PWA operando en el entorno de producción (Render + Vercel + Supabase).

3. Esquema de Base de Datos: estructura completa documentada de la base de datos en Supabase.

4. Capacitación: sesiones para el equipo administrativo y supervisores de almacén. La cantidad final de sesiones deberá definirse entre las partes.

# Gestión del Proyecto

Esta sección establece los lineamientos generales para la gestión del proyecto, tomando como referencia las prácticas utilizadas por MOVIDA TCI para control de alcance, comunicación, hitos y aceptación.

## 2.1 Líder de Proyecto

Se designará un Project Manager (PM) como punto de contacto general del proyecto y como interfaz principal entre MOVIDA TCI y Formatextil. La asignación operativa podrá confirmarse en el Kick Off.

| Nombre / Rol | Email | Teléfono |
| --- | --- | --- |
| Ricardo Zerpa | ricardo@movidatci.com | 55 1069 4443 |
| Jonathan Palacios | jonathan@movidatci.com | 56 1165 1399 |
| PM / Coordinación | mayra.garcia@movidatci.com | 33 1005 9731 |

## 2.2 Gestión del Alcance

El PM planificará, gestionará y coordinará los aspectos del proyecto para asegurar que las actividades y entregables se mantengan alineados con este SOW. Cualquier funcionalidad no incluida deberá analizarse mediante control de cambios.

## 2.3 Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Cliente | Proveer información, accesos y personal clave; validar entregables y UAT. |
| Equipo de Desarrollo | Diseñar, configurar, desarrollar y probar la solución. |
| QA / Soporte de Proyecto | Acompañar pruebas, defectos y preparación de aceptación. |
| Usuario Final | Usar la herramienta, participar en doc UAT y reportar incidencias. |

# 2.4 Hitos del Proyecto

Los hitos se basan en el documento fuente de Formatex. Las duraciones deberán validarse según la disponibilidad del equipo y el avance real del proyecto.

| Referencia | Descripción - Principales hitos | Tiempo estimado | Autoridad de aprobación |
| --- | --- | --- | --- |
| Hito 1 | Arquitectura base, Base de Datos y Módulo de Inventario | 8 semanas | Formatextil |
| Hito 2 | Compras, Recepción y PWA para Zebra TC22 | 4 semanas | Formatextil |
| Hito 3 | Surtido, Embarques, Reservas y Campos CFDI 4.0 | 4 semanas | Formatextil |
| Hito 4 | Pruebas integrales, UAT, Capacitación y Salida a Producción | 12 semanas | Formatextil |

## 2.6 Gestión de la Comunicación

Se realizarán reuniones de seguimiento con una periodicidad acordada entre las partes para revisar avance, riesgos, decisiones, pendientes y próximos pasos. El PM mantendrá el registro de acuerdos y acciones relevantes del proyecto.

## 2.8 Control de Cambios

Los cambios de alcance deberán documentarse y aprobarse formalmente antes de su implementación. Los acuerdos informales no modificarán por sí solos el alcance, costo o calendario definidos en este SOW.

# 2.9 Supuestos del Proyecto

1. Formatextil contará y costeará los servicios cloud y licencias de terceros necesarios para el alojamiento de la solución.

2. El cliente proveerá el catálogo maestro inicial, ubicaciones y demás información requerida en el formato acordado.

3. Formatextil asignará usuarios clave para pruebas UAT y dispondrá de equipos Zebra TC22 para validar los flujos móviles.

4. El calendario final dependerá de la disponibilidad del equipo y de la entrega oportuna de información y accesos.

# 2.9.1 Fuera del Alcance o Limitaciones del Proyecto

• Integración directa o nativa con CONTPAQi Comercial Premium Desktop sin middleware o desarrollos externos.

• Compra de hardware: Zebra, impresoras, servidores u otros equipos físicos.

• Migración de datos históricos complejos fuera de la carga inicial estándar en CSV/Excel.

• Cualquier funcionalidad no especificada en este documento deberá analizarse y cotizarse por separado.

# 2.10 Validación, Pruebas y Aceptación

Los entregables y componentes de la solución WMS 360+ Formatex estarán sujetos al proceso formal de validación y pruebas de aceptación de usuario (UAT por sus siglas en inglés, User Acceptance Testing) por parte del líder designado por Formatextil. El proyecto se considerará formal, plena y legalmente finalizado y aceptado cuando los casos de prueba definidos en esta sección se completen en el entorno de producción sin errores bloqueantes (Severidad 1) y se formalice el Acta de Aceptación UAT correspondiente.

## 2.10.1 Objetivo y Delimitación Contractual de las Pruebas UAT

El propósito del proceso de pruebas de aceptación es comprobar objetivamente que el sistema cumple con las capacidades operativas y requerimientos técnicos estipulados en el presente SOW. Con la finalidad de garantizar la certidumbre técnica, económica y de tiempos de ambas partes, se establecen las siguientes reglas contractuales de delimitación:

• Las pruebas de aceptación se circunscriben exclusivamente a los casos de prueba documentados en la Matriz Detallada de Pruebas de Aceptación por Módulo (Sección 2.10.2) y en la Prueba Integral End-to-End (Sección 2.10.3). Ningún escenario fuera de esta especificación podrá ser exigido como criterio de aprobación.

• Queda formal y expresamente convenido que Formatextil no podrá condicionar, demorar ni rechazar la firma del Acta de Aceptación UAT a partir de requerimientos no documentados, funcionalidades futuras, interpretaciones subjetivas de diseño, o integraciones no contratadas en este documento (como la integración nativa directa con CONTPAQi Comercial Premium Desktop, la cual se encuentra taxativamente fuera del alcance pactado).

• Cualquier funcionalidad adicional, modificación de reglas operativas o cambio de alcance solicitado por Formatextil deberá canalizarse indefectiblemente mediante el procedimiento de Control de Cambios (Sección 2.8), rigiéndose bajo un presupuesto y cronograma independientes, sin suspender en ningún momento la aceptación ni la liberación de los pagos del presente acuerdo.

## 2.10.2 Matriz Detallada de Pruebas de Aceptación por Módulo

La siguiente matriz detalla de manera estructurada los escenarios de prueba funcionales para cada uno de los módulos que integran el WMS 360+, estableciendo el procedimiento paso a paso de ejecución y el criterio verificable de éxito necesario para su aprobación formal:

| Módulo / Componente | Caso de Prueba / Escenario | Procedimiento de Ejecución (Paso a Paso) | Criterio de Aceptación / Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo 1: Catálogos y Layout Web Admin + DB | Carga e Ingesta de Catálogo Maestro y Layout de Almacén | 1. Importación de archivo Excel estándar con campos base: SKU, descripción, tipo de tela, color y metraje inicial. 2. Alta y consulta de proveedores, clientes mayoristas y vendedores en panel web. 3. Configuración del layout físico de la Nave Atlas: Pasillos (1, 2...), Racks (4, 5, 6...), Niveles (1-2 para picking manual a pie; 3-6 para buffer/reserva en altura) y Racks de Merma (MER-01, MER-02, MER-03). 4. Verificación de rangos de merma (MermaRangeConfig: 1-5m, 6-10m, 11-40m). | • Datos visualizados íntegramente en la aplicación web. • Ubicaciones físicas creadas y habilitadas para slotting. • Motor de búsqueda y filtrado de catálogo responde en menos de 1 segundo sin errores de consistencia. |
| Módulo 2: Compras, Tránsito y Planificación de Resurtido Web Admin | Cálculo de Resurtido (S+P+T), Ingesta CFDI y Emisión de OC | 1. Carga masiva de lote de facturas XML (CFDI) para poblar el histórico de consumo por SKU. 2. Consulta del tablero de planificación donde el WMS calcula disponibilidad (S+P+T) vs demanda proyectada a 4.5 meses, emitiendo estatus Ok o Resurtir. 3. Creación o generación automática de OC a proveedor con metrajes sugeridos. 4. Autorización formal de la OC pasando al estatus APROBADA y sincronización a recepción. | • La OC cambia de estado a 'Aprobada' y genera automáticamente su registro en la cola de recepción de almacén. • Trazabilidad completa de fecha, usuario autorizador y montos vinculados a la OC. |
| Módulo 3: Recepción e Ingesta HU Web Admin + Zebra TC22 | Recepción en Muelle (REC-01), Medición Real y Etiquetado Térmico | 1. Operador selecciona la OC pendiente en módulo de recepción. 2. Captura del metraje real medido para cada rollo recibido (considerando rollos variables: ej. 48m, 51.5m, 62m). 3. Generación automática en el WMS del código único por rollo (Handling Unit: HU-AAAA-XXXXX). 4. Emisión/impresión de etiqueta térmica con código de barras y QR identificador. | • Cada rollo físico cuenta con su HU única registrada en base de datos en estado 'DISPONIBLE'. • El saldo de inventario se incrementa en tiempo real. • Etiquetas legibles al 100% mediante escaneo con terminal Zebra TC22. |
| Módulo 4: Slotting y Putaway PWA Zebra TC22 | Asignación Guiada a Racks y Confirmación de Ubicación por Escaneo | 1. El WMS sugiere la ubicación óptima según tipo y capacidad (rollos enteros a racks de altura RE-XX; retazos a MER-XX). 2. Operador traslada el rollo físico a la posición física sugerida. 3. Escaneo con Zebra TC22 del código de barras de la ubicación y del código de la HU para confirmar el guardado. | • La HU actualiza su posición física al rack escaneado. • El mapa de ocupación de rack refleja la disponibilidad actualizada. • Confirmación acústica y visual de guardado exitoso en la terminal Zebra. |
| Módulo 5: Inventario HU Web Admin + Zebra TC22 | Auditoría de Existencias, Estados de HU y Búsqueda por Escaneo | 1. Búsqueda multidimensional en panel web por SKU, lote, color, estado (DISPONIBLE, RESERVADO, EN_CORTE, etc.) o HU. 2. Pistoleo directo de una etiqueta de rollo en almacén con Zebra TC22. 3. Verificación de historial de movimientos y reubicaciones. | • Despliegue inmediato de la ficha del rollo con metraje vigente, estado, ubicación exacta y trazabilidad de movimientos. • Coincidencia del 100% entre existencia física y saldo registrado en el sistema. |
| Módulo 6: Pedidos y Reservas Web Admin | Captura de Pedido y Bloqueo de Stock en Tiempo Real (Anti-Doble Venta) | 1. Vendedor crea cotización/pedido seleccionando SKU y metraje requerido. 2. El sistema aplica Reserva Blanda (Soft Reserve) inmediata sobre el stock disponible por 7 días. 3. Un segundo usuario intenta vender la misma tela simultáneamente. 4. Registro de pago y pase a Reserva Firme (Firm Reserve). | • El sistema alerta al segundo vendedor que el metraje está reservado, imposibilitando la doble venta. • Al confirmar el pago, la orden avanza a 'POR_SURTIR' y el inventario queda blindado para surtido. |
| Módulo 7: Algoritmo Suggest-HUs Motor Core WMS | Optimización de Consumo de Tela y Priorización de Retazos (Anti-Merma) | 1. Generación de propuesta de surtido para pedido con metraje específico (ej. solicitud de 80 metros). 2. Ejecución del motor suggest-hus del WMS. 3. Emisión de lista de surtido optimizada para carro rodante. | • El algoritmo propone agotar retazos existentes en racks MER-XX antes de cortar rollos enteros nuevos. • La lista de picking se ordena por recorrido lógico de pasillos, reduciendo desplazamientos en bodega. |
| Módulo 8: Estación de Corte Terminal Mesa / Zebra | Corte Parcial en Máquina Revisadora y Doble Etiqueta Inmediata (Cero Post-it) | 1. Operador inicia sesión con rol CORTADOR en su puesto de trabajo fijando su mesa física (MESA 1 a 6). 2. Selecciona línea asignada (ej. cortar 41m de rollo madre de 50m). 3. Confirma el metraje cortado en máquina revisadora. 4. Emisión en un solo toque de doble etiqueta térmica: Etiqueta Morada (Cliente) y Etiqueta Naranja (Retazo). | • Generación inmediata de 2 activos: (a) Rollo hijo con los 41m para el pedido; (b) Retazo nuevo (9m) bajo nueva HU auto-clasificada en rack de merma según su rango (MER-02). • El rollo madre queda cerrado y se mantiene la genealogía madre-hijo completa sin anotaciones manuales. |
| Módulo 9: Surtido Móvil PWA Zebra TC22 | Ejecución de Picking en Piso y Validación contra Errores de Escaneo | 1. Almacenista abre la PWA en Zebra TC22 e ingresa a su carro de surtido. 2. Visualiza paradas ordenadas por pasillo, ubicación y HU. 3. Al llegar al rack, escanea el código de ubicación y el código HU. 4. Intento deliberado de escanear un rollo o ubicación equivocada. | • La PWA rechaza de inmediato el código erróneo con alerta sonora y visual impidiendo el error humano. • Valida el escaneo correcto, marca la línea como surtida y avanza la orden a 'SURTIDO' / 'EN_EMPAQUE'. |
| Módulo 10: Empaque y Despacho Web Admin + Muelle | Consolidación en Mesa de Empaque, Packing Slip y Salida de Inventario | 1. Operador escanea rollos en mesa de empaque validando contra pedido. 2. Generación e impresión de Lista de Empaque (Packing Slip). 3. Confirmación de entrega y despacho a transportista o cliente. | • La orden cambia a estatus 'DESPACHADO'. • Las HUs asociadas cambian a estatus 'DESPACHADO' y se descuentan definitivamente del inventario. • Se genera el movimiento de salida en la bitácora de auditoría inmutable. |
| Módulo 11: Datos Fiscales CFDI 4.0 Web Admin + Facturapi | Validación de Estructura de Datos para Facturación Electrónica SAT | 1. Apertura de la orden concluida en panel administrativo. 2. Verificación de campos fiscales: RFC cliente, Razón Social, Régimen Fiscal, Código Postal, Uso de CFDI, Clave Prod/Serv SAT y Unidad de Medida. | • La orden cuenta con el esquema completo de datos fiscales validado y estructurado, listo para integración o timbrado vía Facturapi conforme a las disposiciones fiscales del SAT. |

## 2.10.3 Prueba Integral End-to-End (Flujo Combinado de Aceptación)

Con el objetivo de validar la perfecta articulación operativa, la integridad transaccional y la continuidad de datos entre todos los módulos, se ejecutará una Prueba Integral End-to-End en una sola sesión continua. Esta prueba constituye el flujo maestro de aceptación del sistema y se desarrollará bajo la siguiente secuencia operativa obligatoria:

• Paso 1 (Compras y Planificación): Generación y aprobación en la aplicación web administrativa de una Orden de Compra de 2 rollos de tela con metrajes reales independientes (ej. Rollo A de 50 metros y Rollo B de 60 metros).

• Paso 2 (Recepción y Etiquetado en Muelle): Ingreso de la mercancía física en zona de recibo REC-01; pesaje y medición de metrajes; generación en el WMS de las etiquetas térmicas HU-2026-00001 y HU-2026-00002; pegado físico en los rollos e inspección de legibilidad con escáner.

• Paso 3 (Slotting y Putaway Guiado): Sugerencia del WMS para ubicación en racks de altura (RE-01 y RE-02); traslado del operador y confirmación de guardado mediante doble escaneo de ubicación y HU en terminal Zebra TC22.

• Paso 4 (Venta y Reserva Anti-Doble Venta): Captura en panel web de un pedido de cliente solicitando 70 metros de tela; el sistema aplica Reserva Blanda inmediata, evalúa disponibilidad y bloquea los metros cotizados impidiendo la sobreventa simultánea.

• Paso 5 (Algoritmo de Surtido y Estación de Corte): El motor suggest-hus asigna 1 rollo entero de 50m (Rollo A) y 20m del Rollo B. En la máquina revisadora, el cortador confirma el corte de los 20m; el sistema genera en un clic la Etiqueta Morada (20m para el cliente) y la Etiqueta Naranja para el retazo sobrante (40m vivo), asignando automáticamente el retazo al rack de merma MER-03 según su rango.

• Paso 6 (Picking Asistido con Zebra TC22): Almacenista realiza el recorrido de surtido en carro rodante con la PWA en Zebra TC22; escanea la ubicación física y las HUs correspondientes; la terminal valida cada código rechazando lecturas erróneas y marcando la orden como surtida.

• Paso 7 (Empaque, Embarque y Despacho): Pistoleo de confirmación en mesa de empaque, generación e impresión de la Lista de Empaque (Packing Slip) y confirmación de salida de almacén cambiando la orden a 'DESPACHADO'.

• Paso 8 (Cierre de Inventario y Validación Fiscal): Verificación en el sistema del descuento exacto del stock despachado (70m), comprobación de la existencia viva del remanente (40m) en rack MER-03, y visualización de la estructura completa de datos fiscales lista para CFDI 4.0.

Criterio de Éxito de la Prueba Integral: El ciclo completo debe ejecutarse en el entorno de producción de punta a punta, sin interrupción de flujo, sin duplicidad de datos, con perfecta concordancia entre las existencias físicas en piso y los saldos lógicos en base de datos, y sin la presencia de errores bloqueantes (Severidad 1).

## 2.10.4 Protocolo de Ejecución de Pruebas y Clasificación de Severidad

Durante la sesión de pruebas de aceptación UAT, se levantará una Bitácora Oficial de Pruebas suscrita de manera conjunta por el Líder de Proyecto de Formatextil y el Líder de Proyecto de MOVIDA TCI. En dicha bitácora se registrará el resultado de cada caso de prueba. Para evitar controversias o interpretaciones discrecionales, los hallazgos técnicos se clasificarán de forma estricta y vinculante bajo los siguientes tres niveles de severidad:

• Severidad 1 — Defecto Crítico / Bloqueante: Anomalía técnica reproducible que detiene totalmente la ejecución de un caso de prueba de la matriz o del flujo End-to-End, provocando la imposibilidad de continuar el flujo operativo sin que exista una alternativa funcional viable, o generando corrupción irreparable de datos de inventario. Únicamente la presencia demostrada de defectos Severidad 1 justificará que Formatextil no firme el Acta de Aceptación UAT al concluir la sesión de pruebas. En dicho supuesto, MOVIDA TCI contará con un plazo de 15 (quince) días hábiles para corregir puntualmente la incidencia y revalidar exclusivamente el caso afectado, sin reiniciar ni dilatar los casos ya aprobados.

• Severidad 2 — Defecto Mayor no Bloqueante: Anomalía en la que una función secundaria no opera con la fluidez esperada pero existe un procedimiento alternativo comprobado (workaround) que permite completar la transacción sin pérdida de datos ni bloqueo operacional. Los defectos Severidad 2 NO impiden ni postergan la firma del Acta de Aceptación UAT ni el cumplimiento de los hitos de pago; estos hallazgos se documentarán en la bitácora y serán atendidos por MOVIDA TCI como parte del soporte de estabilización post-despliegue.

• Severidad 3 — Defecto Menor o Ajuste Cosmético: Desviaciones visuales menores, textos de etiquetas, orden de columnas secundarias o sugerencias estéticas que no afectan la lógica de cálculo ni la operación del almacén. Bajo ninguna circunstancia los defectos Severidad 3 constituirán causal de rechazo, suspensión ni retraso de la firma del Acta UAT ni de los compromisos de pago convenidos.

## 2.10.5 Procedimiento de Firma UATs

Las partes acuerdan someter el proceso de aceptación a las siguientes reglas y plazos perentorios:

• Ventana Formal de Pruebas: Las pruebas UAT se desarrollarán en un periodo máximo de 5 (cinco) días hábiles continuos, programado de mutuo acuerdo a partir de la notificación formal de disponibilidad del entorno de producción por parte de MOVIDA TCI.

• Obligatoriedad de Firma Inmediata del Acta UAT: Una vez concluida la ejecución de los casos de la Matriz de Pruebas (Sección 2.10.2) y del Flujo Integral End-to-End (Sección 2.10.3) sin defectos bloqueantes (Severidad 1), o habiéndose solventado satisfactoriamente los que hubiesen surgido en el plazo otorgado, el líder de proyecto designado por Formatextil deberá firmar el Acta de Aceptación UAT en un plazo perentorio no mayor a 3 (tres) días hábiles posteriores a la conclusión de la sesión de pruebas.

• En caso de que ocurra cualquiera de los siguientes supuestos: (a) que Formatextil no asigne al personal clave, no disponga de las terminales Zebra TC22 o no provea el archivo maestro de SKU para ejecutar las pruebas en la ventana programada; o (b) que habiéndose concluido la sesión de pruebas demostrativas o entregado formalmente el sistema para UAT, Formatextil no emita por escrito dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes una objeción fundamentada basada exclusivamente en defectos Severidad 1 comprobables; EL SISTEMA, SUS MÓDULOS Y ENTREGABLES SE CONSIDERARÁN FORMAL, PLENA Y TÁCITAMENTE ACEPTADOS A ENTERA CONFORMIDAD DE FORMATEXTIL. Dicha Aceptación Tácita surtirá plenitud de efectos contractuales, habilitando en forma inmediata e irrevocable la facturación y cobro de los hitos económicos vinculados (Hito 3 y Hito 5 de la tabla de pagos).

•  Nuevos Procedimientos de Aceptación: Queda expresamente estipulado que Formatextil renuncia a imponer unilateralmente nuevos procedimientos de prueba, periodos extendidos de validación en paralelo no contemplados, o pruebas de estrés no convenidas con el equipo de Movida TCI que pueda afectar este SOW. La firma del Acta UAT o la aplicación de la Aceptación Tácita concluye formal y definitivamente el periodo de aceptación del proyecto base.

•  Bajo ningún concepto se admitirá como causal de retraso o no aceptación ninguna funcionalidad fuera de alcance, en particular la integración con CONTPAQi Comercial Premium Desktop sin middleware externo contratado, compras de hardware, ni desarrollos a la medida no especificados. Cualquier solicitud posterior deberá gestionarse a través del proceso de Control de Cambios (Sección 2.8).

# Cronograma del Proyecto

El tiempo estimado debe ser validado según la disponibilidad del equipo. La siguiente tabla refleja los hitos y duraciones indicadas en el documento fuente, manteniendo como pendientes aquellos tiempos que aún no han sido definidos.

| Hito / Fase | Descripción | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| Hito 1 | Arquitectura base, Base de Datos y Módulo de Inventario | 8 semanas |
| Hito 2 | Módulo de Compras, Recepción y PWA para Zebra TC22 | 4 semanas |
| Hito 3 | Surtido, Embarques, Reservas y Campos CFDI 4.0 | 4 semanas |
| Hito 4 | Pruebas integrales, UAT, Capacitación y Salida a Producción | 12 semanas |

## Secuencia propuesta

| HITO 1 Core + Inventario | HITO 2 Compras + Recepción + PWA | HITO 3 Surtido + Embarques + CFDI | HITO 4 UAT + Capacitación + Go Live |
| --- | --- | --- | --- |

El cronograma detallado deberá acordarse y actualizarse entre las partes una vez se confirme la disponibilidad del equipo y se cierre la definición de tiempos de los hitos pendientes.

# Presupuesto y Responsabilidades del Cliente

## 3.1 Presupuesto y Condiciones de Pago

El costo total estimado para este proyecto es de $290,000 MXN + IVA, integrada por $260,000 MXN + IVA correspondientes al desarrollo e implementación de WMS 360+ y $30,000 MXN + IVA correspondientes a la consultoría de diagnóstico.

Esquema de pagos sugerido:

| Hito / concepto | Condición de pago | Importe |
| --- | --- | --- |
| 1. Anticipo WMS 360+ | Inicio formal del proyecto | $52,000 + IVA |
| 2. Consultoría | Inicio del diagnóstico y levantamiento | $30,000 + IVA |
| 3. Pruebas funcionales | Entrega para pruebas funcionales / UAT | $52,000 + IVA |
| 4. Preparación Go Live | Carga de datos maestros y preparación de salida | $104,000 + IVA |
| 5. Aceptación final | Go Live y carta de aceptación | $52,000 + IVA |

Nota: La licencia mensual/anual de herramientas de terceros (Supabase, Render, Vercel, facturapi) y posibles middlewares, correrán a cargo del cliente.

## 3.2 Responsabilidades del Cliente - Formatextil

1. Suscripción y pago de los costos de licencias en la nube y servicios de terceros necesarios para el alojamiento: Supabase, Vercel y Render, Factuapi y si el caso de necesidad de subir el plan de algunos de los mencionados.

2. Proveer la información maestra inicial, incluyendo catálogo de productos y ubicaciones actuales, en el formato requerido.

3. Asignar al personal clave para las pruebas de aceptación de usuario (UAT), especialmente para las validaciones con hardware Zebra.

## 3.3 Criterios de Aceptación

• Ejecución satisfactoria de los casos de prueba descritos en la Matriz de Pruebas de Aceptación por Módulo (Sección 2.10.2) y del Flujo Integral End-to-End (Sección 2.10.3) en el entorno de producción sin presencia de defectos bloqueantes (Severidad 1).

• Firma formal obligatoria del Acta de Aceptación UAT por el responsable designado por Formatextil dentro de los plazos establecidos, o en su defecto, aplicación de la Aceptación Tácita conforme a los términos y condiciones de la Sección 2.10.5.

• Delimitación estricta al alcance contratado: la aceptación del sistema y la liberación de los pagos pactados no estarán condicionadas a requerimientos fuera de alcance, integraciones externas excluidas (CONTPAQi Desktop sin middleware), preferencias estéticas secundarias ni procedimientos sobrevenidos no contemplados en este SOW.

# Contacto

Para más información y para discutir los detalles de esta propuesta, por favor póngase en contacto con:

| Nombre representante | Email | Teléfono |
| --- | --- | --- |
| Ricardo Zerpa | ricardo@movidatci.com | 55 1069 4443 |
| Jonathan Palacios | jonathan@movidatci.com | 56 1165 1399 |
| PM | mayra.garcia@movidatci.com | 33 1005 9731 |

# Aceptación de la Propuesta

La aceptación de este documento por parte de Formatextil implica la conformidad con el alcance, responsabilidades, condiciones económicas, dependencias y criterios de aceptación descritos en este SOW. Cualquier modificación posterior deberá formalizarse mediante el proceso de control de cambios.

## Firmas de Aprobación

| Por Formatextil: | Por MOVIDA TCI: |
| --- | --- |
| Nombre: _________________________ | Nombre: _________________________ |
| Cargo: __________________________ | Cargo: __________________________ |
| Firma: __________________________ | Firma: __________________________ |
| Fecha: __________________________ | Fecha: __________________________ |

FIN DOCUMENTO