## 01_DASHBOARD_RESUMEN
WMS 360+ FORMATEX — PLAN MAESTRO DE PROYECTO
CRONOGRAMA INTEGRAL DE 6 MESES (24 SEMANAS) ¦ REVALIDACIÓN POR VIDEOLLAMADA, DESARROLLO, PRUEBAS EN BODEGA Y GO-LIVE
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | ESTRATEGIA Y ROL DEL PROTOTIPO VISUAL
Cliente: | FORMA TEXTIL S. DE R.L. DE C.V. (Formatextil) — Guadalajara, Jalisco |  |  |  | Acelerador de Proyecto y Validación Temprana: Para garantizar el éxito de la implementación y mitigar cualquier incertidumbre técnica en la operación textil (rollos con metrajes variables, retazos vivos, niveles en Nave Atlas y mesas de corte), Movida TCI preparó proactivamente un prototipo visual interactivo de alta fidelidad. A ojos del cliente y la directiva, este prototipo valida visualmente que las funcionalidades solicitadas son viables y permite transformar las entrevistas de levantamiento en sesiones dinámicas donde cada área interactúa con pantallas reales, garantizando que el desarrollo de los primeros 3 meses se ejecute con cero reprocesos.
Líder por Formatex: | Andrea / Equipo Directivo Formatex
Consultoría & Desarrollo: | MOVIDA TCI (Jonathan Palacios - Líder Técnico)
Código de SOW: | MOV-WMS360-Formatex v1.0 (Revisión v1.1 Octubre 2026)
Alcance Temporal Total: | 6 Meses Calendario (24 Semanas continuas)
Fecha de Arranque Referencial: | 26 de Octubre de 2026 (Configurable con pago de anticipo)
Fecha de Salida a Producción (Go-Live): | Abril de 2027
Presupuesto Total SOW: | $290,000 MXN + IVA (Estructurado en 5 hitos de pago)
LOS DOS GRANDES BLOQUES DEL CRONOGRAMA (6 MESES)
BLOQUE 1: MESES 1 A 3 (SEMANAS 1 A 12) |  |  |  |  | BLOQUE 2: MESES 4 A 6 (SEMANAS 13 A 24)
• Revalidación con 5 áreas vía videollamada (Almacén, ATC, Facturación, Compras, Planeación) |  |  |  |  | • Auditoría técnica en Nave Atlas: cobertura Wi-Fi, Zebra TC22 e impresoras térmicas
• Demostración de flujos y refinamiento de reglas de negocio sobre el prototipo |  |  |  |  | • Señalética física de racks (Pasillos 1-2, Racks 4-6, Niveles 1-2 picking y 3-6 altura)
• Desarrollo y afinación de arquitectura de código en NestJS (Backend) y React/Vite (Frontend) |  |  |  |  | • Carga masiva de catálogos maestros e histórico de 13 meses de ventas CONTPAQi
• Modelado de datos PostgreSQL/Supabase (36 modelos, rollos HU, calidad A-D, árboles de corte) |  |  |  |  | • Despliegue de 'Arranque en Frío Cero Paros' (Convivencia Zona Blanca vs Zona Gris)
• Conexión con facturación electrónica CFDI 4.0 (CSFacturación / Facturapi) |  |  |  |  | • Capacitación intensiva en piso a operadores de almacén, mesas de corte y personal administrativo
• Motor de resurtido automatizado Formatex Master y PWA móvil Zebra TC22 |  |  |  |  | • Pruebas piloto en vivo (recepciones y pedidos reales asistidos por el sistema)
• Entregable: Sistema WMS Core 100% funcional listo para pruebas de laboratorio |  |  |  |  | • Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT), Salida Oficial a Producción (Go-Live) y Soporte Hipercare
ESTRUCTURA DE HITOS Y CONDICIONES DE PAGO SEGÚN SOW
Hito / Concepto | Momento / Condición de Pago | Plazo Estimado | Importe (MXN) | % Total
1. Anticipo WMS 360+ | Inicio formal del proyecto y movilización del equipo | Semana 1 | 52000 | 17.93%
2. Consultoría y Revalidación | Finalización de entrevistas con 5 áreas y actas aprobadas | Semana 4 | 30000 | 10.34%
3. Pruebas Funcionales Core | Entrega de WMS funcional para pruebas de laboratorio | Semana 12 | 52000 | 17.93%
4. Preparación Go-Live en Bodega | Carga de catálogos maestros, rollout hardware y arranque en frío | Semana 16 | 104000 | 35.86%
5. Aceptación Final y Cierre | Go-Live oficial al 100%, UAT aprobado y firma de acta | Semana 24 | 52000 | 17.93%
TOTAL PROYECTO (MÁS IVA)

## 02_CRONOGRAMA_GANTT_24SEM
CRONOGRAMA MAESTRO DETALLADO — WMS 360+ FORMATEX (24 SEMANAS / 6 MESES)
ID | Bloque / Mes | Módulo / Frente | Actividad / Entregable Específico | Área Involucrada | Responsable Principal | Sem. Ini | Sem. Fin | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estatus | Entregable / Evidencia | MES 1: Entrevistas & Base |  |  |  | MES 2: Compras & Recepción |  |  |  | MES 3: Surtido & Facturación |  |  |  | MES 4: Hardware & Migración |  |  |  | MES 5: Arranque en Frío & Piloto |  |  |  | MES 6: UAT & Go-Live Final
[12 empty] | W01 | W02 | W03 | W04 | W05 | W06 | W07 | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24
ACT-01 | Mes 1 | Gobernanza | Kickoff formal del proyecto, firma de SOW y pago de Anticipo | Dirección / Andrea | Formatex & Movida TCI | 1 | 1 | 26/10/2026 | 30/10/2026 | Hito de Pago | SOW firmado y anticipo (Hito 1: $52k) | bar: MES 1: Entrevistas & Base W01
ACT-02 | Mes 1 | Entrevistas | Entrevista 1 (Almacén): Recepción rollos, calidades A-D, etiquetado HU y Nave Atlas | Almacén | Movida TCI & Jefe Almacén | 1 | 2 | 26/10/2026 | 06/11/2026 | En Curso | Acta de acuerdos de almacén y layout
ACT-03 | Mes 1 | Entrevistas | Entrevista 2 (ATC / Ventas): Reserva de inventario, tolerancia de corte y catálogo muestrarios | ATC / Ventas | Movida TCI & Líder ATC | 2 | 2 | 02/11/2026 | 06/11/2026 | Planificado | Matriz de reglas de reserva y muestrarios | bar: MES 1: Entrevistas & Base W02
ACT-04 | Mes 1 | Entrevistas | Entrevista 3 (Cobranza / Fact.): CFDI 4.0, remisiones vs facturas, CSFacturación y crédito | Facturación | Movida TCI & Contador | 2 | 2 | 02/11/2026 | 06/11/2026 | Planificado | Flujo fiscal y validación de corte
ACT-05 | Mes 1 | Entrevistas | Entrevista 4 (Compras): OC nacionales/importación, contenedores en tránsito y cotejo factura | Compras | Movida TCI & Jefe Compras | 3 | 3 | 09/11/2026 | 13/11/2026 | Planificado | Protocolo de compras y tránsito | bar: MES 1: Entrevistas & Base W03
ACT-06 | Mes 1 | Entrevistas | Entrevista 5 (Planeación): Motor Resurtido Formatex Master (S+P+T), 13 meses CONTPAQi | Planeación | Movida TCI & Planeación | 3 | 3 | 09/11/2026 | 13/11/2026 | Planificado | Parámetros matemáticos de resurtido
ACT-07 | Mes 1 | Gobernanza | Consolidación de Actas de Revalidación y Aprobación de Especificación Funcional | Dirección / Andrea | Andrea & Jonathan P. | 4 | 4 | 16/11/2026 | 20/11/2026 | Hito de Pago | Acta formal de Revalidación (Hito 2: $30k) | bar: MES 1: Entrevistas & Base W04
ACT-08 | Mes 1 | Arquitectura | Configuración de entornos Cloud (Supabase, Render, Vercel) y Base de Datos (36 modelos) | TI / Infraestructura | Movida TCI | 1 | 4 | 26/10/2026 | 20/11/2026 | Prototipado | Infraestructura CI/CD desplegada
ACT-09 | Mes 1 | Catálogos | Módulo de Catálogos Maestros (SKUs telas, colores, proveedores, clientes, muestrarios) | Catálogos | Movida TCI & Formatex | 3 | 4 | 09/11/2026 | 20/11/2026 | Prototipado | Catálogos base navegables | bar: MES 1: Entrevistas & Base W03 to MES 1: Entrevistas & Base W04
ACT-10 | Mes 2 | Compras | Módulo de Compras y Control de Mercancía en Tránsito (Contenedores y tracking) | Compras | Movida TCI & Compras | 5 | 6 | 23/11/2026 | 04/12/2026 | Prototipado | Módulo de OC y Tránsito funcional
ACT-11 | Mes 2 | Almacén | Módulo de Recepción Asistida y Generación de Etiquetas Térmicas HU por Rollo | Almacén | Movida TCI & Almacén | 6 | 7 | 30/11/2026 | 11/12/2026 | Prototipado | Impresión de etiquetas HU en recepción | bar: MES 2: Compras & Recepción W06 to MES 2: Compras & Recepción W07
ACT-12 | Mes 2 | Calidad | Módulo de Calidad de Rollos: Calificación A, B, C, D y Bloqueo Comercial Restringido | Almacén / Calidad | Movida TCI & Almacén | 7 | 8 | 07/12/2026 | 18/12/2026 | Prototipado | Lógica de bloqueo comercial probada
ACT-13 | Mes 2 | Móvil PWA | Adaptación de PWA para terminales Zebra TC22 (Escaneo de código de barras) | Almacén / TI | Movida TCI | 6 | 8 | 30/11/2026 | 18/12/2026 | Prototipado | PWA operativa para escaneo en bodega | bar: MES 2: Compras & Recepción W06 to MES 2: Compras & Recepción W08
ACT-14 | Mes 2 | Slotting | Configuración de Layout Nave Atlas: Pasillos 1-2, Racks 4-6, Niveles 1-2 (Pick) y 3-6 (Altura) | Almacén | Movida TCI & Almacén | 7 | 8 | 07/12/2026 | 18/12/2026 | Prototipado | Mapa de ubicaciones físicas activo
ACT-15 | Mes 3 | Ventas / ATC | Motor de Reservas de Stock (Reservas suaves para ATC y reservas firmes para surtido) | ATC / Ventas | Movida TCI & ATC | 9 | 10 | 21/12/2026 | 01/01/2027 | Prototipado | Reglas de reserva activa sin sobreventa | bar: MES 3: Surtido & Facturación W09 to MES 3: Surtido & Facturación W10
ACT-16 | Mes 3 | Almacén | Módulo de Surtido por Carro ('Burros' metálicos) y Batch Picking multizona | Almacén | Movida TCI & Almacén | 9 | 11 | 21/12/2026 | 08/01/2027 | Prototipado | Rutas de recolección optimizadas
ACT-17 | Mes 3 | Mesas Corte | Flujo de Mesas de Corte (Mesas 2, 3, 5 con enrolladoras) y Genealogía Rollo Padre/Hijo | Almacén / Corte | Movida TCI & Cortadores | 10 | 12 | 28/12/2026 | 15/01/2027 | Prototipado | Pantalla de corte y retazo vivo | bar: MES 3: Surtido & Facturación W10 to MES 3: Surtido & Facturación W12
ACT-18 | Mes 3 | Facturación | Integración con CSFacturación / Facturapi para timbrado automático CFDI 4.0 | Facturación | Movida TCI & Facturación | 11 | 12 | 04/01/2027 | 15/01/2027 | Prototipado | Timbrado de factura post-corte funcional
ACT-19 | Mes 3 | Planeación | Motor de Resurtido Automatizado Formatex Master con ingesta de histórico CONTPAQi | Planeación | Movida TCI & Planeación | 11 | 12 | 04/01/2027 | 15/01/2027 | Prototipado | Algoritmo de compras sugeridas activo | bar: MES 3: Surtido & Facturación W11 to MES 3: Surtido & Facturación W12
ACT-20 | Mes 3 | Gobernanza | Entrega y Demostración de WMS Core Completo para Pruebas de Laboratorio | Dirección / Andrea | Andrea & Jonathan P. | 12 | 12 | 11/01/2027 | 15/01/2027 | Hito de Pago | WMS Core Aprobado (Hito 3: $52k)
ACT-21 | Mes 4 | Hardware | Auditoría de red Wi-Fi en Nave Atlas, adquisición y configuración de Zebra TC22 e impresoras | TI / Almacén | Formatex TI & Movida TCI | 13 | 14 | 18/01/2027 | 29/01/2027 | Planificado | Dispositivos Zebra y térmicas listas | bar: MES 4: Hardware & Migración W13 to MES 4: Hardware & Migración W14
ACT-22 | Mes 4 | Infraestructura | Rotulación física de pasillos, racks y niveles 1 al 6 en bodega según estándar WMS | Almacén | Jefe Almacén & Equipo | 13 | 15 | 18/01/2027 | 05/02/2027 | Planificado | Nave Atlas 100% etiquetada
ACT-23 | Mes 4 | Migración | Extracción, depuración y carga masiva de Catálogo Maestro e Histórico CONTPAQi | TI / Planeación | Movida TCI & TI Formatex | 14 | 16 | 25/01/2027 | 12/02/2027 | Planificado | Base de datos poblada con data real | bar: MES 4: Hardware & Migración W14 to MES 4: Hardware & Migración W16
ACT-24 | Mes 4 | Pruebas | Pruebas integrales de ciclo completo en ambiente Sandbox (OC -> Recibo -> Corte -> Factura) | Todas las Áreas | Movida TCI & Usuarios Clave | 15 | 16 | 01/02/2027 | 12/02/2027 | Planificado | Matriz de pruebas sandbox completada
ACT-25 | Mes 4 | Gobernanza | Aprobación de Preparación de Bodega y Autorización de Arranque en Frío | Dirección / Andrea | Andrea & Jonathan P. | 16 | 16 | 08/02/2027 | 12/02/2027 | Hito de Pago | Visto Bueno Arranque (Hito 4: $104k) | bar: MES 4: Hardware & Migración W16
ACT-26 | Mes 5 | Implementación | Despliegue operativo de 'Arranque en Frío Cero Paros': Delimitación Zona Blanca vs Zona Gris | Almacén | Movida TCI & Almacén | 17 | 17 | 15/02/2027 | 19/02/2027 | Planificado | Zona Blanca delimitada y activa
ACT-27 | Mes 5 | Capacitación | Capacitación en piso a operadores de almacén: uso de Zebra TC22, recepción y corte | Almacén | Movida TCI & Operadores | 17 | 18 | 15/02/2027 | 26/02/2027 | Planificado | Personal de almacén certificado | bar: MES 5: Arranque en Frío & Piloto W17 to MES 5: Arranque en Frío & Piloto W18
ACT-28 | Mes 5 | Capacitación | Capacitación a usuarios administrativos (ATC, Compras, Facturación, Planeación) | Admin / Ventas | Movida TCI & Usuarios Admin | 18 | 19 | 22/02/2027 | 05/03/2027 | Planificado | Personal administrativo certificado
ACT-29 | Mes 5 | Operación Piloto | Entrada en operación real: 100% de nuevas compras recibidas y etiquetadas en Zona Blanca | Almacén / Compras | Almacén & Compras | 18 | 20 | 22/02/2027 | 12/03/2027 | Planificado | Nuevos rollos 100% trazables en WMS | bar: MES 5: Arranque en Frío & Piloto W18 to MES 5: Arranque en Frío & Piloto W20
ACT-30 | Mes 5 | Operación Piloto | Surtido y corte de pedidos reales desde Zona Blanca asistidos por Zebra TC22 | Almacén / ATC | Almacén & ATC | 19 | 20 | 01/03/2027 | 12/03/2027 | Planificado | Pedidos reales surtidos con WMS
ACT-31 | Mes 6 | UAT Formal | Ejecución de Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) formales con las 5 áreas clave | Todas las Áreas | Andrea & Usuarios Clave | 21 | 22 | 15/03/2027 | 26/03/2027 | Planificado | Actas UAT firmadas por área | bar: MES 6: UAT & Go-Live Final W21 to MES 6: UAT & Go-Live Final W22
ACT-32 | Mes 6 | Transición | Etiquetado e incorporación acelerada de rollos remanentes de Zona Gris a Zona Blanca | Almacén | Jefe Almacén & Champion | 21 | 23 | 15/03/2027 | 02/04/2027 | Planificado | Almacén al 95%+ bajo Zona Blanca
ACT-33 | Mes 6 | Go-Live | Salida Oficial a Producción 100% del WMS en Nave Atlas (Desactivación Zona Gris) | Dirección / Operación | Dirección Formatex | 23 | 23 | 29/03/2027 | 02/04/2027 | Hito Clave | Go-Live 100% alcanzado | bar: MES 6: UAT & Go-Live Final W23
ACT-34 | Mes 6 | Hipercare | Soporte intensivo post-arranque en piso y monitoreo fino de transacciones (Hypercare) | Todas las Áreas | Movida TCI | 23 | 24 | 29/03/2027 | 09/04/2027 | Planificado | Estabilidad operativa garantizada
ACT-35 | Mes 6 | Cierre | Firma de Acta de Aceptación Definitiva y Entrega de Memoria Técnica de Cierre | Dirección / Andrea | Andrea & Jonathan P. | 24 | 24 | 05/04/2027 | 09/04/2027 | Hito de Pago | Cierre y Finiquito (Hito 5: $52k) | bar: MES 6: UAT & Go-Live Final W24

## 03_ENTREVISTAS_VIDEOLLAMADA
PROGRAMA DE ENTREVISTAS POR VIDEOLLAMADA — REVALIDACIÓN FUNCIONAL WMS
OBJETIVO: Revalidar procesos reales con cada área clave utilizando el prototipo interactivo para asegurar cero reprocesos en desarrollo
Sesión / Área | Semana / Duración | Participantes Clave | Objetivo de la Sesión | Flujo a Demostrar en Prototipo | Preguntas Críticas a Resolver | Entregable / Acta
ENTREVISTA 1: ALMACÉN Y NAVE ATLAS | Semanas 1 y 2 (90 minutos) Vía Google Meet / Zoom | • Jefe de Almacén • Encargado de Nave Atlas • Operador Líder de Mesas de Corte • Andrea (Líder Formatex) • Jonathan Palacios (Movida TCI) | Revalidar el flujo físico de recepción de rollos, inspección visual, etiquetado HU, zonificación de Nave Atlas en altura y mesas de corte mecánicas. | • PWA Zebra TC22 de escaneo • Pantalla de Recepción HU • Visor de Slotting (Pasillos/Niveles 1-6) • Pantalla de Mesa de Corte con contador | 1. ¿Cómo cotejan rollos al recibir? ¿Pesan, miden o confían en etiqueta del proveedor? 2. Calidad: ¿Qué criterios definen Calidad A, B, C, D y rollos restringidos? 3. Zonificación: ¿Niveles 1-2 picking a pie y 3-6 buffer montacargas? 4. Mesas de corte: ¿Cómo operan las máquinas 2, 3 y 5? ¿Qué se hace con el retazo vivo? 5. Carros rodantes: ¿Cómo agrupan pedidos en 'burros' metálicos? 6. Convivencia: ¿Validan arrancar con Zona Blanca (etiquetado WMS) y Zona Gris tradicional? | Acta de Revalidación de Almacén firmada, Matriz de Reglas de Corte y Layout Nave Atlas validado.
ENTREVISTA 2: ATC (VENTAS) Y ATENCIÓN | Semana 2 (75 minutos) Vía Google Meet / Zoom | • Coordinador de ATC / Ventas • Ejecutivos de Ventas Mayoreo • Andrea (Líder Formatex) • Jonathan Palacios (Movida TCI) | Revalidar las políticas de consulta de stock en tiempo real, reglas de reserva de inventario, tolerancia de metraje en cortes y catálogo de muestrarios (libros). | • Consulta de Stock Disponible por rollo • Creación y Reserva de Pedidos • Catálogo Digital de Muestrarios / Libros • Monitoreo de estatus de preparación | 1. Reservas: ¿Se aparta el rollo completo o metros específicos? ¿Cuánto tiempo dura la reserva? 2. Tolerancia: Si piden 50m y el rollo tiene 53m, ¿se ofrece completo o se cortan 50m dejando 3m de merma? 3. Calidades: ¿ATC puede vender rollos B o C con descuento especial? 4. Muestrarios: ¿Cómo se manejan los libros de muestras que se prestan a clientes? ¿Descuentan tela? 5. Visibilidad: ¿Qué alertas necesitan ver (En Mesa de Corte, Empacado, Listo para Entrega)? | Acta de Reglas Comerciales de Reserva, Política de Tolerancia de Cortes y Catálogo de Muestrarios.
ENTREVISTA 3: COBRANZA Y FACTURACIÓN | Semana 2 (75 minutos) Vía Google Meet / Zoom | • Contador General • Encargado de Facturación y Crédito • Andrea (Líder Formatex) • Jonathan Palacios (Movida TCI) | Revalidar el momento de timbrado fiscal CFDI 4.0, esquemas de crédito, integración CSFacturación / Facturapi vs CONTPAQi Comercial y notas de crédito. | • Módulo de Facturación CFDI 4.0 • Conexión API CSFacturación • Bandeja de Pedidos Surtidos listos para timbrar • Manejo de remisiones vs facturas | 1. Momento de Timbrado: ¿Se timbra antes del corte o tras confirmar el metraje exacto en mesa? 2. Remisiones: ¿Manejan clientes que primero reciben remisión y luego factura mensual? 3. Bloqueo de Crédito: ¿El WMS debe bloquear la orden si el cliente tiene saldo vencido? 4. Datos CFDI 4.0: ¿Quién actualiza RFC, Régimen, Uso CFDI y Código Postal? 5. Cancelaciones: ¿Cómo se reflejan devoluciones de rollos y notas de crédito? | Flujograma Fiscal Aprobado, Esquema de Conexión CSFacturación y Reglas de Liberación por Crédito.
ENTREVISTA 4: COMPRAS Y ABASTECIMIENTO | Semana 3 (75 minutos) Vía Google Meet / Zoom | • Gerente de Compras • Auxiliar de Tráfico / Importación • Andrea (Líder Formatex) • Jonathan Palacios (Movida TCI) | Revalidar el ciclo de órdenes de compra nacionales y de importación, seguimiento de contenedores en tránsito y recepción contra factura del proveedor. | • Módulo de Órdenes de Compra • Tablero de Mercancía en Tránsito (Contenedores) • Cotejo de Recepción física vs Factura proveedor | 1. Origen de Mercancía: ¿Qué porcentaje es nacional vs contenedores marítimos de importación? 2. Tránsito: ¿Cómo registran contenedores en barco o aduana? ¿En qué momento es stock en tránsito? 3. Mermas de Origen: Cuando facturan 10,000m y llegan 9,880m, ¿cómo se concilia esa diferencia? 4. Nomenclatura: ¿Los proveedores usan códigos estándar o Formatex renombra internamente los colores? 5. Costeo: ¿El WMS solo controla unidades físicas (metros) o requiere gastos de flete/aduanas? | Protocolo de Registro de Tránsito, Procedimiento de Cotejo Físico vs Factura y Catálogo Proveedores.
ENTREVISTA 5: PLANEACIÓN Y RESURTIDO | Semana 3 (75 minutos) Vía Google Meet / Zoom | • Director de Operaciones • Encargado de Planeación y Suministro • Andrea (Líder Formatex) • Jonathan Palacios (Movida TCI) | Revalidar la fórmula matemática del Motor de Resurtido Automatizado Formatex Master (S+P+T vs 4M x 4.5), ingesta de 13 meses CONTPAQi y categorización ABC. | • Panel de Resurtido Formatex Master • Simulador de Compras Sugeridas • Ingesta y análisis de histórico de ventas 13 meses | 1. Fórmula: ¿Se valida la fórmula S (Stock) + P (En Producción) + T (En Tránsito) vs Demanda Proyectada? 2. Categorización: ¿Telas 'Básicas Continuas' vs 'Telas de Temporada' que no se resurtirán? 3. Histórico CONTPAQi: ¿Disponibilidad de XMLs/Excel de ventas de los últimos 13 meses para el algoritmo? 4. Periodicidad: ¿Con qué frecuencia corre el cálculo de resurtido (semanal, quincenal)? 5. Flujo de Aprobación: ¿El motor crea órdenes automáticas o un borrador para revisión humana? | Especificación Paramétrica de Resurtido Aprobada y Calendario de Ingesta Histórica de Ventas.

## 04_MATRIZ_RACI
MATRIZ RACI — ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PROYECTO WMS 360+
R = Responsable de Ejecutar ¦ A = Aprobador Final (Accountable) ¦ C = Consultado / Especialista ¦ I = Informado del Progreso
Fase / Actividad Principal | Dirección Formatex | Andrea (Líder Proy) | Jefe Almacén | Líder ATC | Facturación | Compras | Planeación | TI Formatex | Movida TCI (Líder) | Movida TCI (Dev)
1. Aprobación de SOW, Presupuesto y Kickoff | A | R | I | I | I | I | I | I | R | I
2. Entrevistas de Revalidación (5 Áreas Clave) | I | A | C | C | C | C | C | C | R | C
3. Aprobación de Actas y Especificación Funcional | A | A | C | C | C | C | C | I | R | C
4. Desarrollo de Arquitectura y Base de Datos WMS | I | I | I | I | I | I | I | C | A | R
5. Módulo de Catálogos Maestros y Muestrarios | I | A | C | C | I | C | C | C | A | R
6. Módulo de Compras, Tránsito y Recepción HU | I | A | C | I | I | C | I | I | A | R
7. Módulo de Calidad Rollos (A-D) y Bloqueo | I | A | C | C | I | I | I | I | A | R
8. PWA Zebra TC22 (Escaneo y Movilidad) | I | A | C | I | I | I | I | C | A | R
9. Surtido, Mesas de Corte y Genealogía Retazos | I | A | C | C | I | I | I | I | A | R
10. Integración CFDI 4.0 con CSFacturación | I | A | I | I | C | I | I | C | A | R
11. Motor de Resurtido Formatex Master | I | A | I | I | I | C | C | C | A | R
12. Auditoría Wi-Fi y Equipamiento Nave Atlas | I | A | C | I | I | I | I | R | C | I
13. Rotulación de Pasillos, Racks y Niveles 1-6 | I | A | R | I | I | I | I | I | C | I
14. Extracción y Depuración Data CONTPAQi | I | A | I | I | C | C | C | R | R | R
15. Despliegue Arranque en Frío (Blanca vs Gris) | A | A | R | C | I | C | I | I | R | C
16. Capacitación a Operadores de Almacén | I | A | R | I | I | I | I | I | R | C
17. Capacitación a Usuarios Administrativos | I | A | I | R | R | R | R | I | R | C
18. Ejecución de Pruebas de Aceptación (UAT) | A | A | R | R | R | R | R | C | R | R
19. Salida Oficial a Producción (Go-Live 100%) | bar: I A I I I I I I I I I I I A I I to C C R R R R R R R R I I R C C C
20. Hipercare Post-Arranque y Firma de Acta | A | A | I | I | I | I | I | I | R | I

## 05_CRITERIOS_UAT_ACEPTACION
MATRIZ DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE USUARIO (UAT) Y CRITERIOS GO-LIVE
Validación formal de escenarios punta a punta para firma de acta de aceptación final y salida a producción
ID Caso | Área Responsable | Escenario / Proceso | Procedimiento de Prueba (Paso a Paso) | Criterio de Aceptación / Resultado Esperado | Estatus UAT
UAT-01 | Compras / Almacén | Recepción de Rollos y Etiquetado HU | 1. Crear Orden de Compra de 10 rollos de Lino Tokio. 2. Iniciar recepción en WMS y escanear bultos. 3. Registrar metrajes reales recibidos. 4. Imprimir etiquetas térmicas con código HU por rollo. | • Cada rollo cuenta con identificador HU único. • Etiquetas impresas con código escaneable. • Metraje ingresado visible en stock de Recepción sin duplicar. | Aprobado Prototipo
UAT-02 | Almacén / Calidad | Inspección de Calidad y Bloqueo | 1. Inspeccionar rollo HU con tara en orilla. 2. Calificar rollo como Calidad C con bandera Restringido. 3. Intentar reservar el rollo desde el módulo de ATC. | • El rollo queda bloqueado para venta regular. • ATC visualiza el rollo como 'No Disponible' o con alerta de tara. • Se registra usuario y motivo de bloqueo. | Aprobado Prototipo
UAT-03 | Almacén | Slotting en Nave Atlas (Niveles 1-6) | 1. Tomar rollo recibido con Zebra TC22. 2. Escanear código de ubicación física (Pasillo 1, Rack 4, Nivel 1). 3. Reubicar pallet a Nivel 5 (Altura montacargas). | • El WMS actualiza la ubicación en menos de 1 segundo. • El sistema distingue ubicaciones de picking a pie vs altura de reserva. | Aprobado Prototipo
UAT-04 | ATC / Ventas | Reserva de Stock y Muestrarios | 1. Cliente solicita 100m de Terciopelo Azul. 2. ATC reserva 2 rollos de 50m (reserva firme). 3. Registrar préstamo de libro muestrario a cliente. | • El stock comprometido no puede ser vendido por otro asesor. • El libro muestrario queda registrado con responsable y fecha límite. | Aprobado Prototipo
UAT-05 | Almacén | Surtido por Carro (Batch Picking) | 1. Generar ola de 3 pedidos de clientes distintos. 2. Asignar orden de surtido a carro rodante ('burro'). 3. Operador escanea ubicaciones y rollos según ruta óptima. | • La ruta de recolección minimiza pasos en Nave Atlas. • El sistema valida que el rollo escaneado corresponda al pedido. | Aprobado Prototipo
UAT-06 | Almacén / Corte | Corte en Mesa Enrolladora y Genealogía | 1. Enviar rollo padre de 60m a Mesa 2. 2. Cortar 25m para el pedido del cliente. 3. Registrar corte en sistema e imprimir etiqueta para retazo hijo de 35m. | • Se genera rollo hijo de 25m asignado al pedido. • El retazo de 35m queda vivo en inventario con trazabilidad del padre. • Cero metros perdidos en el sistema. | Aprobado Prototipo
UAT-07 | Facturación | Timbrado Fiscal CFDI 4.0 Post-Corte | 1. Pedido completado con metraje real cortado (24.8m). 2. Enviar a timbrado mediante API CSFacturación. 3. Validar generación de XML y PDF timbrados ante el SAT. | • La factura refleja el metraje real cortado y el importe exacto. • XML y PDF disponibles para descarga y envío por correo en segundos. | Aprobado Prototipo
UAT-08 | Planeación | Motor de Resurtido Formatex Master | 1. Ingestar histórico de ventas de 13 meses CONTPAQi. 2. Correr motor con fórmula S + P + T vs Demanda Proyectada. 3. Verificar sugerencias de compra para SKUs con quiebre. | • El motor calcula con precisión el stock faltante considerando tránsito. • Se exporta sugerencia de compra en Excel/PDF para Compras. | Aprobado Prototipo
UAT-09 | Almacén / Operación | Arranque en Frío (Zona Blanca vs Gris) | 1. Operar pedidos simultáneos: uno de Zona Blanca (etiquetado HU) y uno de Zona Gris (saldo Excel). 2. Validar que la operación de corte y venta nunca se detenga. | • Cero paros operativos en Nave Atlas. • Despacho fluido y coexistencia armónica de ambos esquemas. | Planificado
UAT-10 | TI / Almacén | Movilidad y Robustez Zebra TC22 | 1. Realizar 50 escaneos continuos en zonas de baja cobertura Wi-Fi en Nave Atlas. 2. Probar sincronización inmediata de datos al reconectar. | • La PWA responde ágilmente sin congelamiento ni pérdida de sesión. • Operación táctil fluida con guantes de almacén. | Planificado