## Slide 1
WMS 360+ FORMATEX
Plan Maestro de Proyecto: Revalidación Funcional, Desarrollo e Implementación en Nave Atlas
Estrategia de 6 Meses (24 Semanas) | Metodología Cero Paros (Zona Blanca vs Zona Gris)
Cliente: FORMA TEXTIL S. DE R.L. DE C.V. | Consultoría: MOVIDA TCI LLC (Jonathan Palacios) Contraparte: Andrea / Equipo Directivo Formatex | Código SOW: MOV-WMS360-Formatex v1.0
Notes: Buenos días Andrea y equipo directivo de Formatex. Hoy les presentamos la planeación maestra del proyecto WMS 360+. Hemos estructurado una hoja de ruta de 6 meses dividida en dos etapas: 3 meses para revalidar y construir el sistema a la medida con sus áreas clave, y 3 meses para implementarlo en su bodega real en Nave Atlas bajo una metodología de 'Cero Paros'.

## Slide 2
¿Por Qué un WMS Tradicional de Estantería Falla en Telas?
La naturaleza física del rollo y la operación de Formatex requieren un sistema hecho a la medida
📦 WMS Genérico / Abarrotes
• Producto discreto y uniforme (cajas selladas, pallets homogéneos).
• Códigos de barras estándar EAN/UPC de fabricante.
• Inventarios estáticos: se cuenta una caja y no cambia su metraje.
• Implementación 'Big Bang': Exige cerrar la bodega de 3 a 5 días para conteo inicial.
• No existe el concepto de retazos vivos ni árboles genealógicos de corte.
🧵 WMS 360+ Formatex (Especializado)
• Producto continuo y variable: rollos con metrajes reales (48.5m, 51.2m, 63m).
• Etiquetado térmico propio con Unidades de Manipulación (HU).
• Árbol de corte: rollo padre de 60m genera pedido de 25m + retazo hijo de 35m vivo.
• Nave Atlas: Zonificación vertical (Niveles 1-2 picking a pie vs 3-6 altura montacargas).
• Metodología Cero Paros: Convivencia de Zona Blanca y Zona Gris sin parar ventas.
Notes: Cualquier consultor tradicional intentaría venderles SAP o un sistema rígido que exige cerrar las puertas 4 días para contar cajas. En telas eso es imposible: ustedes no pueden parar sus ventas y la mercancía es continua. El WMS 360+ fue concebido desde el día uno para resolver la genealogía del rollo, las mesas de corte con enrolladoras y la realidad física de su Nave Atlas.

## Slide 3
Mitigación de Riesgos: Nuestro Prototipo Visual Interactivo
Nos anticipamos para garantizar la viabilidad técnica antes de comprometer su inversión
🚀 Iniciativa Proactiva
• Movida TCI desarrolló previamente un prototipo funcional interactivo.
• Permitió validar que los flujos complejos sí son viables técnicamente.
• Mitiga 100% el riesgo de invertir a ciegas.
🎯 Cero Supuestos Teóricos
• Las entrevistas no serán interrogatorios sobre papel.
• Cada área interactuará con pantallas reales del WMS.
• Validación directa de mesas de corte, recepción y CFDI 4.0.
⚡ Aceleración & Cero Retrabajos
• Al tener validada la experiencia visual, el desarrollo avanza con precisión quirúrgica.
• Reducción total de fricciones entre almacén y sistemas.
• Entrega en tiempos récord sin sobrecostos.
Notes: Para su total tranquilidad, nuestro equipo técnico tomó la decisión de adelantarse y construir previamente un prototipo visual interactivo. Queríamos estar 100% seguros de que podíamos resolver cada reto técnico que nos plantearon. Esto para ustedes significa una enorme ventaja: nuestras reuniones no serán teóricas; nos sentaremos con sus jefes de área a mostrarles pantallas vivas y ajustar el WMS a su operación exacta.

## Slide 4
Arquitectura del Cronograma: Dos Grandes Bloques de 3 Meses
24 Semanas continuas para una adopción segura, controlada y sin estrés operativo
🔹 BLOQUE 1: Meses 1 a 3 (Semanas 01 a 12)
• Revalidación Funcional con 5 áreas clave vía videollamada.
• Afinación de reglas sobre el prototipo interactivo.
• Arquitectura de Software: Backend NestJS (15 mod) y Frontend React.
• Base de Datos PostgreSQL/Supabase (36 modelos de datos).
• PWA Móvil para terminales Zebra TC22 de bodega.
• Mesas de Corte con Enrolladoras mecánicas y timbrado CFDI 4.0.
• Entregable: WMS Core 100% funcional probado en laboratorio.
🟢 BLOQUE 2: Meses 4 a 6 (Semanas 13 a 24)
• Adecuación en Nave Atlas: Cobertura Wi-Fi, Zebra TC22 e impresoras.
• Rotulación de pasillos, racks y niveles 1 al 6.
• Migración de Catálogos e Histórico de 13 meses CONTPAQi.
• Arranque en Frío Cero Paros (Zona Blanca vs Zona Gris).
• Capacitación en piso a operadores y personal administrativo.
• Operación Piloto en Vivo con pedidos y compras reales.
• Pruebas UAT formales, Go-Live 100% y periodo de Hypercare.
Notes: El proyecto tiene una duración total de 6 meses. Los primeros 3 meses nos enfocamos en el software y las áreas operativas: videollamadas con 5 departamentos y programación completa de la plataforma. Los siguientes 3 meses llevamos el sistema a la bodega real: acondicionamos Nave Atlas, capacitamos operadores, corremos pruebas piloto y salimos a producción definitiva.

## Slide 5
Bloque 1: Desarrollo y Afinación de Código WMS (Meses 1 a 3)
Construcción modular de la plataforma de ingeniería de software
📅 Mes 1: Semanas 01 a 04
• Kickoff y 5 Entrevistas por videollamada.
• Actas de revalidación aprobadas.
• Entornos Cloud (Supabase, Render, Vercel).
• Catálogos Maestros (SKUs, telas, colores, libros muestrarios).
📅 Mes 2: Semanas 05 a 08
• Módulo de Compras y Seguimiento de Tránsito.
• Recepción de Rollos y etiquetas térmicas HU.
• Calidad de Rollos: Calificación A-D y bloqueo.
• PWA para Zebra TC22 y Slotting Nave Atlas.
📅 Mes 3: Semanas 09 a 12
• Motor de Reservas para ATC (sin sobreventa).
• Surtido por Carro ('burros') y Batch Picking.
• Mesas de Corte (2, 3, 5) y genealogía de retazos.
• Timbrado CFDI 4.0 con CSFacturación.
• Motor de Resurtido Formatex Master.
Notes: Al terminar el mes 3, el sistema WMS Core estará 100% construido y probado en laboratorio. La base de datos, las 36 tablas, la PWA en Zebra y la integración fiscal estarán listas para pasar a la fase de campo.

## Slide 6
Programa de Entrevistas por Videollamada (Semanas 1 a 3)
5 sesiones ejecutivas de 60 a 90 minutos para revalidar la operación sobre el prototipo
Área / Sesión | Plazo / Duración | Foco de Revalidación en Prototipo | Entregable / Acta
1. Almacén y Nave Atlas | Semanas 1-2 (90 min) | PWA Zebra TC22, recepción HU, slotting niveles 1-6, mesas de corte enrolladoras y batch picking. | Acta de Almacén y Reglas de Corte.
2. ATC (Ventas) | Semana 2 (75 min) | Buscador de stock real, reservas suaves/firmes, tolerancia de metraje y catálogo de libros. | Acta de Reservas y Tolerancias.
3. Cobranza y Facturación | Semana 2 (75 min) | Momento de timbrado CFDI 4.0 (post-corte), API CSFacturación, remisiones vs facturas y crédito. | Flujograma Fiscal y Reglas de Crédito.
4. Compras y Tránsito | Semana 3 (75 min) | OC importación, tracking contenedores en tránsito y cotejo físico vs factura proveedor. | Protocolo de Tránsito y Recepción.
5. Planeación y Resurtido | Semana 3 (75 min) | Motor Formatex Master (S+P+T vs 4M x 4.5), 13 meses CONTPAQi y clasificación básicas vs moda. | Especificación Paramétrica Resurtido.
Notes: En las primeras 3 semanas nos entrevistaremos con sus 5 líderes de departamento. No les quitaremos días enteros; serán sesiones puntuales de 75 a 90 minutos donde les pondremos en pantalla el prototipo y les diremos: 'Así pensamos tu pantalla de recepción, así se ve el corte de lino, así timbramos la factura'. De cada sesión saldrá un acta formal de acuerdos.

## Slide 7
Foco de Entrevistas: Almacén y Atención a Clientes (ATC)
Garantizando la armonía entre la promesa comercial y la física de la bodega
📦 Almacén y Nave Atlas (Sesión 1)
• Cotejo en Recepción: Metraje real vs etiqueta proveedor.
• Calidades de Rollos: Criterios para A, B, C, D y restricción de rollos con tara.
• Zonificación Vertical: Niveles 1-2 picking a pie vs 3-6 altura montacargas.
• Mesas de Corte con Enrolladoras: Operación en Mesas 2, 3, 5 y pantalla de corte.
• Carros Rodantes ('Burros'): Organización de batch picking multizona.
• Convivencia: Aprobación de Zona Blanca (WMS) vs Zona Gris inicial.
💬 ATC y Ventas (Sesión 2)
• Reglas de Reserva: ¿Rollo completo o metros exactos? Tiempo de vigencia de reserva.
• Tolerancia de Corte: ¿Qué hacer si piden 50m y el rollo mide 53m? (Evitar merma).
• Calidades Especiales: Autorización a ATC para vender rollos B o C con descuento.
• Catálogo de Muestrarios (Libros): Control de préstamo y descuento de metraje.
• Visibilidad en Piso: Monitoreo de estatus del pedido sin interrumpir al cortador.
Notes: En almacén validaremos cómo sus cortadores usan las mesas mecánicas 2, 3 y 5, y cómo los montacarguistas bajan stock de los niveles 3 al 6. Con ATC definiremos las reglas de oro: evitar retazos huérfanos de 2 o 3 metros que nadie compra, y cómo apartar stock sin crear disputas entre vendedores.

## Slide 8
Foco de Entrevistas: Facturación, Compras y Planeación
Cierre fiscal preciso, visibilidad de barcos y compras inteligentes automatizadas
🧾 Cobranza y Facturación
• Momento de Timbrado: Se timbra post-corte con el metraje exacto despachado.
• Integración CSFacturación / Facturapi: Conexión REST nativa sin servidores Windows.
• Remisiones vs Facturas directas y bloqueos automáticos por crédito vencido.
🚢 Compras y Tránsito
• Contenedores en Tránsito: Registro de barcos/aduanas para alimentar el resurtido.
• Conciliación de Mermas: Procedimiento cuando el proveedor factura más metros de los que llegan.
• Catálogo unificado de telas y colores comerciales.
📈 Planeación y Resurtido
• Fórmula Formatex Master: S (Stock) + P (OC) + T (Tránsito) vs 4 Meses x Rotación 4.5.
• Ingesta CONTPAQi: Procesamiento de 13 meses de ventas para cálculo de estacionalidad.
• Separación de telas básicas continuas vs telas de temporada/moda.
Notes: En facturación garantizamos que el CFDI 4.0 refleje los metros exactos cortados, evitando cancelaciones de facturas. En compras conectamos los contenedores que vienen en barco. Y con planeación afinamos el motor de resurtido para que el sistema les diga exactamente qué rollos comprar antes de que se agoten.

## Slide 9
Bloque 2: Bodega Nave Atlas, Pruebas y Go-Live (Meses 4 a 6)
Llevando la tecnología al piso de operaciones con cero disrupción
📅 Mes 4: Semanas 13 a 16
• Auditoría Wi-Fi y rollout de Zebra TC22.
• Rotulación física de racks (Niveles 1 al 6).
• Carga masiva de catálogos e histórico CONTPAQi.
• Pruebas integrales en ambiente Sandbox.
📅 Mes 5: Semanas 17 a 20
• Delimitación Zona Blanca vs Zona Gris.
• Capacitación en piso a cortadores y operadores.
• 100% de compras nuevas recibidas con WMS.
• Surtido de pedidos reales asistido por escáner.
📅 Mes 6: Semanas 21 a 24
• Ejecución de Pruebas de Aceptación (UAT).
• Absorción final de inventario a Zona Blanca.
• Go-Live Oficial al 100% (cierre de Zona Gris).
• Hypercare post-arranque y firma de acta.
Notes: El bloque 2 es donde la magia ocurre en el piso de la bodega. No vamos a improvisar. Primero equipamos Nave Atlas, luego capacitamos a su gente, después arrancamos en frío con mercancía nueva, y finalmente absorbemos el inventario viejo hasta que el 100% de la bodega esté digitalizado.

## Slide 10
Metodología Cero Paros: Convivencia Zona Blanca vs. Zona Gris
La bodega física y el WMS conviven armónicamente para nunca detener las ventas de Formatex
🏢 ZONA GRIS (Operación Tradicional)
• Inventario previo al arranque formal.
• Saldo global controlado en inventario de transición.
• Despacho por conocimiento empírico tradicional.
• Cero fricción y cero paros en ventas desde el día uno.
• 📉 SU VOLUMEN DISMINUYE DIARIAMENTE con cada pedido despachado.
✨ ZONA BLANCA (WMS 360+ Controlado)
• Racks rotulados (Pasillos 1-2, Racks 4-6, Niveles 1-6).
• Rollos con etiqueta térmica HU escaneable.
• El 100% de nuevas compras entra directamente aquí.
• Surtido asistido por escáner Zebra TC22.
• 📈 SU VOLUMEN CRECE HASTA ABSORBER EL 100% DE LA BODEGA.
Notes: Esta es la clave por la que nuestro proyecto es seguro: Formatex NO se detiene un solo minuto. Las ventas y despachos continúan al 100%. Convivimos entre una Zona Gris de transición y una Zona Blanca controlada por el WMS, hasta que en pocas semanas toda la bodega queda operando con escaneo digital.

## Slide 11
Adecuación Física y Tecnología en Nave Atlas
Respeto absoluto a las instalaciones reales observadas en la inspección visual
📶 Red & Movilidad
• Auditoría de cobertura Wi-Fi en pasillos de altura.
• Terminales móviles industriales Zebra TC22.
• PWA responsive y ergonómica con escáner láser.
🏷️ Racks & Señalética
• Respeto a rótulos existentes (Pasillo 1, 2; Racks 4, 5, 6).
• Niveles 1 y 2: Picking manual a pie de alta rotación.
• Niveles 3 al 6: Buffer de reserva para montacargas.
✂️ Mesas & Carros
• Integración en Mesas 2, 3 y 5 con contadores mecánicos.
• Carros rodantes ('burros') para Batch Picking.
• Impresoras térmicas de etiquetas HU por rollo y retazo.
Notes: Respetamos la infraestructura que Formatex ya tiene. No venimos a cambiarles sus pasillos ni a inventar nombres raros. Adoptamos su nomenclatura existente, colocamos etiquetas térmicas industriales resistentes al polvo textil y dejamos a sus operadores armados con terminales Zebra TC22 de uso rudo.

## Slide 12
Criterios de Calidad: 10 Casos de Prueba Punta a Punta (UAT)
Validación formal por área antes de la salida a producción definitiva
📋 Casos UAT Operativos (Almacén / ATC)
• UAT-01: Recepción de rollos con etiqueta térmica HU.
• UAT-02: Calificación A-D y bloqueo de rollos con tara.
• UAT-03: Slotting en Nave Atlas (Picking a pie vs Altura).
• UAT-04: Reserva de stock en ATC y préstamo de libros muestrarios.
• UAT-05: Surtido por carro rodante ('burro') en batch.
• UAT-06: Corte en mesas con enrolladora y trazabilidad del retazo.
📋 Casos UAT Gestión (Facturación / Plan)
• UAT-07: Timbrado CFDI 4.0 vía CSFacturación post-corte exacto.
• UAT-08: Motor de Resurtido automático con 13 meses CONTPAQi.
• UAT-09: Convivencia armónica de Zona Blanca y Zona Gris.
• UAT-10: Operación continua de Zebra TC22 con polvo textil y guantes.
• ✅ Cada caso cuenta con acta de aprobación firmada por el usuario clave.
Notes: El pase a producción no se basa en opiniones; se basa en hechos. Ejecutaremos estos 10 casos de prueba con sus usuarios clave. Cuando cada área firme su escenario de prueba conforme a los criterios esperados, declaramos formalmente el Go-Live.

## Slide 13
Gobernanza del Proyecto: Roles Claros para el Éxito
Matriz RACI de corresponsabilidad entre Formatex y Movida TCI
🏢 Formatex (Dirección / Andrea / Áreas)
• Aprobación de SOW, condiciones y liberación de hitos.
• Asistencia obligatoria de líderes a las 5 entrevistas.
• Facilitación de catálogos y reportes históricos de CONTPAQi.
• Coordinación de rotulación física de racks en Nave Atlas.
• Designación de un 'Champion de Almacén' para liderar el cambio.
• Ejecución y firma de actas de aceptación UAT.
💻 Movida TCI (Jonathan Palacios & Equipo)
• Liderazgo técnico, arquitectura y desarrollo de software.
• Conducción de las 5 entrevistas de revalidación con prototipo.
• Configuración de entornos Cloud (Supabase, Render, Vercel).
• Integración de CSFacturación para timbrado CFDI 4.0.
• Capacitación en piso a operadores y soporte técnico.
• Acompañamiento presencial/remoto en arranque en frío e Hypercare.
Notes: El éxito de un WMS es 50% tecnología y 50% adopción humana. Nosotros garantizamos que la tecnología será impecable y robusta. Necesitamos de ustedes el compromiso de que sus 5 líderes asistan a las entrevistas y que designemos a un operador líder que sea nuestro campeón en piso.

## Slide 14
Estructura de Inversión y Condiciones de Pago por Hito
5 Hitos estrictamente vinculados a entregables verificables según SOW ($290,000 MXN + IVA)
Hito / Concepto | Condición de Pago (Gatillo) | Plazo | Importe (MXN) | % Total
1. Anticipo WMS 360+ | Inicio formal del proyecto y movilización del equipo | Semana 1 | $52,000 + IVA | 17.9%
2. Consultoría y Revalidación | Finalización de 5 entrevistas y firma de actas | Semana 4 | $30,000 + IVA | 10.3%
3. Pruebas Funcionales Core | Entrega de WMS funcional para pruebas de laboratorio | Semana 12 | $52,000 + IVA | 17.9%
4. Preparación Go-Live Bodega | Carga de datos maestros, hardware y arranque en frío | Semana 16 | $104,000 + IVA | 35.9%
5. Aceptación Final y Cierre | Go-Live 100%, pruebas UAT concluidas y firma de acta | Semana 24 | $52,000 + IVA | 17.9%
TOTAL PROYECTO | Proyecto Integral Llave en Mano | 24 Semanas | $290,000 + IVA | 100.0%
Notes: Nuestra estructura de cobro está alineada estrictamente al SOW. Ustedes no pagan por promesas; pagan por entregables concretos verificados. El anticipo pone en marcha el equipo; la consultoría se liquida cuando entregamos las actas de las 5 áreas; el software core se paga cuando lo ven funcionando; la preparación de bodega cubre el despliegue en Nave Atlas; y el finiquito se paga únicamente cuando el WMS está en vivo y ustedes firman el acta de satisfacción.

## Slide 15
Plan de Acción Inmediato: Arranque en la Semana 1
Listos para movilizar al equipo desde el día uno
📋 Siguientes Pasos Inmediatos
• 1. Firma formal del SOW (Revisión v1.1) por ambas partes.
• 2. Liquidación del Anticipo WMS 360+ (Hito 1: $52,000 + IVA).
• 3. Convocatoria por calendario para las 5 sesiones de videollamada.
• 4. Solicitud a TI / Contabilidad para extracción inicial de CONTPAQi.
• 5. Sesión de Kickoff de apertura y primera entrevista con Almacén.
🤝 Compromiso de Movida TCI
• El prototipo visual ya demostró que la solución es viable.
• Acompañamiento cercano tanto directivo como operativo en piso.
• Entrega con rigor de ingeniería de software y cero improvisaciones.
• Transformación digital con Cero Paros en sus ventas.
• ¿Preguntas o comentarios de la directiva?
Notes: Estamos listos para empezar hoy mismo. En cuanto formalicemos el SOW y el anticipo, enviamos las invitaciones de calendario para las primeras entrevistas. Tenemos todo preparado para hacer de este WMS el pilar de crecimiento y orden operativo de Formatex en Guadalajara. ¿Tienen alguna duda o comentario?